## Viewer 샘플
Viewer 샘플 개발 일정표
Rev. 4.0
| 구 분 |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Viewer 샘플 | 개발 환경 구축 | visual studio 2017 설치 | 목표 | 1주 3: 2025-09-19
|  |  |  | 실행 | 1주 3: 2025-09-17
|  |  | qt 5.10.1 설치 | 목표 | 1주 3: 2025-09-19
|  |  |  | 실행 | 1주 3: 2025-09-17
|  |  | DCMTK 설치 | 목표 | 1주 3: 2025-09-17
|  |  |  | 실행 | 1주 3: 2025-09-18
|  |  | vcpkg 설치 | 목표 | 1주 3: 2025-09-17
|  |  |  | 실행 | 1주 3: 2025-09-17
|  |  | windowsdk 10 설치 | 목표 | 1주 3: 2025-09-17
|  |  |  | 실행 | 1주 3: 2025-09-17
|  | 프레임워크 제작 | 렌더링 파이프라인 구성 | 목표 | 2주 5: 09월 23일
|  |  |  | 실행 | 2주 5: 2025-09-19
|  |  | 픽셀 셰이더로 삼각형 출력 | 목표 | 2주 5: 09월 26일
|  |  |  | 실행 | 2주 5: 2025-09-19
|  | Qt 레이아웃 4분할 | Qt 연동 | 목표 | 3주 4: 09월 29일
|  |  |  | 실행 | 3주 4: 2025-09-22
|  |  | 4분할 레이아웃 구성 | 목표 | 3주 4: 10월 02일
|  |  |  | 실행 | 3주 4: 2025-10-15
|  | DICOM 리딩(파싱) | 파일 열기 | 목표 | 4주 5: 10월 13일
|  |  |  | 실행 | 4주 5: 2025-09-23
|  |  | 데이터셋 접근 | 목표 | 4주 5: 10월 15일
|  |  |  | 실행 | 4주 5: 2025-09-24
|  |  | 주요 태그 추출 | 목표 | 4주 5: 10월 17일
|  |  |  | 실행 | 4주 5: 2025-09-24
|  | A/S/C 단면(MPR) | A/S/C 십자선 출력 | 목표 | 5주 5: 10월 21일
|  |  |  | 실행 | 5주 5: 2025-09-29
|  |  | 세 뷰 십자선 동기화 | 목표 | 5주 5: 10월 24일
실행 | bar: 3주 1 to 4주 5
|  |  | 슬라이스 스크롤 기능 | 목표 | 6주 5: 10월 31일
|  |  |  | 실행 | 6주 5: 2025-10-16
|  |  | MPR 3뷰 출력 |  | 5주 5: 10월 21일
2025-09-29
|  |  | scout line 출력(큐브 렌더링) | 목표 | 6주 5: 10월 28일
실행
|  | 볼륨 렌더링 | 크로스헤어 scout line 동기화 | 목표 | 7주 5: 11월 21일; 9주 5: 11월 21일
실행
실행
|  |  | 각 축 기준으로 scout line 위치 계산 | 목표 | 7주 5: 11월 20일; 9주 5: 11월 20일
실행
|  |  | 텍스처 포맷 변환 | 목표 | 8주 5: 11월 10일
실행
|  |  | Texture3D로 업로드 | 목표 | 7주 5: 11월 07일
실행
|  |  | 카메라 방향 계산 | 목표 | 7주 5: 11월 06일
실행
|  |  | 레이마칭 수행 | 목표 | 9주 5: 11월 17일
실행
|  |  | Transfer Function 적용 | 목표 | 9주 5: 11월 18일
실행